## Relatório
Piscina do Michel					[Nome Empresa / Logo]
Planned Value (PV) or Budgeted Cost of Work Scheduled (BCWS)

	Preparado por:	Rodrigo (o dono da piscina)
	Data:	05/11/2018
		[42]
	Para o periodo:	Semana 7

Planned Value
WBS	Nome	TBC	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	Gerenciamento Turma	R$ 3.500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 2.000,00	R$ 500,00
1.2	Gerenciamento de Usuarios	R$ 15.000,00	R$ 3.000,00	R$ 3.500,00	R$ 2.500,00	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00
1.3	Login e Autenticação	R$ 7.000,00	R$ 2.000,00		R$ 1.500,00	R$ 2.000,00	R$ 1.000,00	R$ 500,00
1.4	Gerenciamento de Arquivos	R$ 12.000,00			R$ 2.000,00	R$ 3.500,00	R$ 1.000,00	R$ 1.500,00	R$ 2.500,00	R$ 500,00	R$ 1.000,00
1.5	Gerenciamento de conteúdo	R$ 10.000,00					R$ 1.500,00	R$ 500,00	R$ 2.000,00	R$ 3.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00
1.6	Seção de Notas	R$ 2.500,00					R$ 500,00	R$ 250,00	R$ 250,00	R$ 1.500,00
		0
		0
		0
		0
		0
		0
Para inserir mais tarefas, adicionar novas linhas acima desta linha
	Orçamento Total	50000	5500	4000	8000	9500	7000	2500	4500	4000	3000	1750	250	1500
		Planned Value acumulado (PV)	5500	9500	17500	27000	34000	36500	41000	45000	48000	49750	50000	51500

Actual Cost e Earned Value
		Actual costs acumulados (AC)	800	800	800	800	800	800	800
		Earned Value acumulado (EV)	525	5500	9750	15300	21250	36100	45050

Metricas de performande do projeto
		Cost variance (CV= EV - AC)	-275	4700	8950	14500	20450	35300	44250	-	-	-	-	-
		Schedule Variance (SV = EV - PV)	-4975	-4000	-7750	-11700	-12750	-400	4050	-	-	-	-	-
		Cost Performance Index (CPI = EV/AC)	0,66	6,88	12,19	19,13	26,56	45,13	56,31	-	-	-	-	-
		Schedule Performance Index (SPI = EV/PV)	0,10	0,58	0,56	0,57	0,63	0,99	1,10	-	-	-	-	-
		Estimate at Completion (EAC)	76190	7273	4103	2614	1882	1108	888	-	-	-	-	-

## EV
Earned Value

[Nome Projeto]					[Nome Empresa / Logo]

Earned Value (VA) acumulado
WBS	Nome		Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8	Semana 9	Semana 10	Semana 11	Semana 12
1.1	Gerenciamento Turma	3500	15%	50%	100%	100%	100%	100%	100%
1.2	Login e Autenticação	15000		25%	30%	60%	75%	90%	100%
1.3	#REF!	7000			25%	40%	50%	100%	100%
1.4	Gerenciamento de Arquivos	12000					25%	80%	90%
1.5	Gerenciamento de conteúdo	10000					25%	75%
1.6	Seção de Notas	2500					50%
-	-	0
-	-	0
-	-	0
-	-	0
-	-	0
-	-	0
Para inserir mais tarefas, adicionar novas linhas acima desta linha
		Earned Value acumulado	525	5500	9750	15300	21250	36100	45050	0	0	0	0	0

## AC
Custos Reais

[Nome Projeto]					[Nome Empresa / Logo]

Actual costs
WBS	Nome		Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8	Semana 9	Semana 10	Semana 11	Semana 12
1.1	Gerenciamento Turma		800
1.2	Login e Autenticação
1.3	#REF!
1.4	Gerenciamento de Arquivos
1.5	Gerenciamento de conteúdo
1.6	Seção de Notas
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
Para inserir mais tarefas, adicionar novas linhas acima desta linha
		Actual costs	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		Actual costs acumulados (AC)	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800

## Grafico_de_progresso
Grafico de progresso

[Nome Projeto]					[Nome Empresa / Logo]

Periodo
Evolução durante as semanas