## Burndown_Chart
Burn Down Chart

	Burned down		Balance		Done Today
Day	Planned	Actual	Planned	Actual
0			210	300	N/A
1	14	1	196	299	1
2	14		182	#N/D	N/A
3	14		168	#N/D	N/A
4	14		154	#N/D	N/A
5	14		140	#N/D	N/A
6	14		126	#N/D	N/A
7	14		112	#N/D	N/A
8	14		98	#N/D	N/A
9	14		84	#N/D	N/A
10	14		70	#N/D	N/A
11	14		56	#N/D	N/A
12	14		42	#N/D	N/A
13	14		28	#N/D	N/A
14	14		14	#N/D	N/A
15	14		0	#N/D	N/A