## Planilha1
Atividade | Responsáveis | Data Inicial | Previsão de Término | Data de Término | Atraso | Status
Identificar stakeholders | Todos envolvidos | 2018-08-13 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 0 | Terminado
Análise de processos de negócio | Guilherme | 2018-08-13 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 0 | Terminado
Definição dos requisitos | Todos envolvidos | 2018-08-13 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 0 | Terminado
Definição do escopo do produto | Todos envolvidos | 2018-08-13 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 0 | Terminado
Identificação e Definição de Riscos | Todos envolvidos | 2018-08-13 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 0 | Terminado
Definição das Tarefas e responsabilidades | Dênis e Guilherme | 2018-08-13 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 0 | Terminado
Entrega da documentação | Dênis e Guilherme | 2018-09-10 | 2018-09-24 | - | - | Em andamento
Implementação Front-end | Gabriel, Heitor, Breno e Túlio | 2018-09-10 | 2018-10-15 | - | - | Não iniciado
Implementação Back-end | Dênis, Gabriel e Daniel | 2018-10-01 | 2018-10-31 | - | - | Não iniciado
Testes | Breno e Túlio | 2018-11-01 | 2018-11-15 | - | - | Não iniciado
Avaliação de qualidade do sistema | Todos envolvidos | 2018-11-16 | 2018-11-26 | - | - | Não iniciado
Identificação dos pontos positivos do projeto | Todos envolvidos | 2018-11-16 | 2018-11-26 | - | - | Não iniciado
Identificação dos pontos negativos do projeto | Todos envolvidos | 2018-11-16 | 2018-11-26 | - | - | Não iniciado
Formulas:
Atraso = DATEDIF([Previsão de Término],[Data de Término],"d")